## GRAL. 2015
Delegación Álvaro Obregón Dirección Eejcutiva de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN | [5 empty] | PERIODO: | AL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
COLONIA O PUEBLO | FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS | CONTRATADA | INICIADA | EN PROCESO | FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN | CON PROBLEMAS JURÍDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS | COMENTARIOS U OBSERVACIONES
19 DE MAYO | X | X | X | X | Septiembre 2015
1RA VICTORIA | X | X | X |  |  |  | Terminada
1RA VICTORIA SECCION BOSQUES | X
26 DE JULIO | X
2DA EL PIRUL (AMPL) | X | X | X | X | Septiembre 2015
2DA JALALPA TEPITO (AMPL) | X | X | X |  |  |  | Terminada
ABRAHAM GONZALEZ | X | X | X | X | Septiembre 2015
ACUEDUCTO | X
ACUILOTLA | X
AGUILAS 3ER PARQUE | X | X | X |  |  |  | Terminada
AGUILAS PILARES | X
ALCANTARILLA | X | X | X |  |  |  | Terminada
ALFALFAR | X | X | X |  |  |  | Terminada
ALFONSO XIII | X | X | X |  |  |  | Terminada
ALPES | X | X | X |  |  |  | Terminada
ALPES (AMPL) | X | X | X |  |  |  | Terminada
ARBOLEDAS POLITOCO | X | X | X |  |  |  | Terminada
ARCOS DE CENTENARIO | X | X | X |  |  |  | Terminada
ARTURO GAMIZ | X | X | X |  | Septiembre 2015
ARTURO MARTINEZ | X |  |  |  |  | X
ARVIDE | X | X | X |  |  |  | Terminada
ATLAMAXAC | X | X | X |  |  |  | Terminada
ATLAMAYA | X | X | X |  |  |  | Terminada
AVE REAL | X
AVE REAL AMPLIACION | X | X | X |  |  |  | Terminada
AXOTLA | X | X | X |  |  |  | Terminada
BALCONES DE CEHUAYO | X | X | X |  |  |  | Terminada
BARRIO NORTE | X
BATALLON DE SAN PATRICIO (U HAB) | X |  |  |  |  | x
BEJERO | X |  |  |  |  | X
BELEN DE LAS FLORES | X | X | X |  |  |  | Terminada
BELEN DE LAS FLORES (U HAB) | X
BELEN DE LAS FLORES SECCION RELLENO | X
BELEN DE LAS FLORES_ (10-249) | X | X | X |  |  |  | Terminada
BELLAVISTA | X
BONANZA | X | X |  | X
BOSQUES DE TARANGO | X
CALZADA JALALPA | X | X | X |  |  |  | Terminada
CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS | [5 empty] | X
CANUTILLO (AGUASCALIENTES) | [5 empty] | X
CANUTILLO 3RA SECCION | X
CANUTILLO PREDIO LA PRESA | X | X | X |  |  |  | Terminada
CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB) | X | X |  | X
CAROLA | X | X | X |  |  |  | Terminada
CEDRO CHICO | X | X | X |  | Septiembre 2015
CHIMALISTAC | X | X | X |  |  |  | Terminada
COLINAS DE TARANGO | X | X |  | X
COLINAS DEL SUR | X | X | X |  |  |  | Terminada
CONCIENCIA PROLETARIA | X | X | X |  |  |  | Terminada
COOPERATIVA CEHUAYO | X | X | X |  |  |  | Terminada
CORPUS CHRISTY | X | X | X | X | Septiembre 2015
CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMECATLA | X | X | X | X | Septiembre 2015
COVE | X | X | X |  |  |  | Terminada
CRISTO REY | X | X | X |  |  |  | Terminada
DE TARANGO (RNCDA) | X | X | X |  |  |  | Terminada
DESARROLLO URBANO | X | X | X |  |  |  | Terminada
DOS RIOS | X
EL ARBOL | X | X | X |  |  |  | Terminada
EL BATAN | X
EL BOSQUE | X | X | X |  |  |  | Terminada
EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL) | X | X | X |  |  |  | Terminada
EL BOSQUE SECCION TORRES | X | X | X |  |  |  | Terminada
EL CAPULIN | X
EL CAPULIN (AMPL) | X | X | X |  |  |  | Terminada
EL CUERNITO | [5 empty] | X
EL MIRADOR | X | X | X |  |  |  | Terminada
EL PARAISO | [5 empty] | X
EL PIRU (FRACC) | X | X | X |  |  |  | Terminada
EL PIRUL | [5 empty] | X
EL POCITO | X
EL RODEO | X | X | X |  |  |  | Terminada
EL RUEDO | X | X | X | X | Septiembre 2015
EMANCIPACION DEL PUEBLO | X
ESTADO DE HIDALGO | X | X | X |  |  |  | Terminada
ESTADO DE HIDALGO (AMPL) | X
ESTADO DE HIDALGO_ (10-247) | X | X | X |  |  |  | Terminada
FLOR DE MARIA | X | X | X |  |  |  | Terminada
FLORIDA | [5 empty] | X
FRANCISCO VILLA | X
GALEANA | X | X | X | X | Septiembre 2015
GARCIMARRERO | X
GARCIMARRERO NORTE | X | X | X | X | Septiembre 2015
GARCIMARRERO REACOMODO | X | X |  | X
GOLONDRINAS | X | X | X |  |  |  | Terminada
GOLONDRINAS 1RA SECCION | X
GOLONDRINAS 2DA SECCION | X
GRAL. A. ROSALES | X | X | X |  |  |  | Terminada
GRAL. CARLOS A. MADRAZO | X | X | X |  |  |  | Terminada
GUADALUPE INN | X | X | X |  |  |  | Terminada
HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC | X | X | X |  |  |  | Terminada
HERON PROAL | X | X |  | X
HOGAR Y REDENCION | X | X | X |  |  |  | Terminada
ISIDRO FABELA | X | X | X |  |  |  | Terminada
JALALPA | X | X |  | X
JALALPA (AMPL) | X | X | X |  |  |  | Terminada
JALALPA EL GRANDE | X | X | X |  |  |  | Terminada
JALALPA TEPITO | X | X | X |  |  |  | Terminada
JARDINES DEL PEDREGAL | [5 empty] | X
JOSE MARIA PINO SUAREZ | X | X | X |  |  |  | Terminada
JURISTAS | X
LA ANGOSTURA | X | X | X |  |  |  | Terminada
LA ARAÑA | X | X | X |  |  |  | Terminada
LA CAÑADA | X
LA CASCADA | X | X | X | X | Septiembre 2015
LA CEBADA (AMPL) | X | X | X |  |  |  | Terminada
LA CONCHITA | X
LA HERRADURA | X | X | X |  |  |  | Terminada
LA HUERTA | X | X | X | X | Septiembre 2015
LA JOYA | X | X |  | X
LA LOMA | X
LA MARTINICA | X | X | X |  |  |  | Terminada
LA MEXICANA | X | X | X |  |  |  | Terminada
LA MEXICANA (AMPL) | X | X | X |  |  |  | Terminada
LA MILAGROSA | X | X | X |  |  |  | Terminada
LA OTRA BANDA | X | X | X |  |  |  | Terminada
LA PALMITA | X | X | X | X | Septiembre 2015
LA PERA XOCHINAHUAC (U. HAB) | X | X | X |  |  |  | Terminada
LA PRESA | X | X |  | X
LA PRESA SECCION HORNOS | X
LADERA GRANDE O LA CEBADITA | X | X | X | X | Septiembre 2015
LAS AGUILAS | X | X | X |  |  |  | Terminada
LAS AGUILAS (AMPL) | X
LAS AGUILAS SECC HORNOS | X | X | X |  |  |  | Terminada
LAS CUEVITAS | X | X | X |  |  |  | Terminada
LAS PALMAS | X | X | X |  |  |  | Terminada
LIBERACION PROLETARIA | X | X | X |  |  |  | Terminada
LIBERALES DE 1857 | X | X |  | X
LLANO REDONDO | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE AXOMIATLA | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE BECERRA | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE BECERRA (U HAB) | [5 empty] | X
LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB) | X | X |  | X
LOMAS DE CAPULA | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE CENTENARIO (U. HAB) | X | X | X | X | Septiembre 2015
LOMAS DE CHAMONTOYA | X
LOMAS DE GUADALUPE | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE LA ERA | X
LOMAS DE LAS AGUILAS | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE LOS CEDROS | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE NUEVO MEXICO | X
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) I | X
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II | X
LOMAS DE PUERTA GRANDE | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE SAN ANGEL INN | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE SANTA FE | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE SANTA FE II | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE SANTO DOMINGO | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL) | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE TARANGO | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DE TETELPAN | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOMAS DEL CAPULIN | X | X | X |  |  |  | Terminada
LORETO | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOS CEDROS | X | X | X |  |  |  | Terminada
LOS GAMITOS | X
MARGARITA MAZA DE JUAREZ | X | X | X |  |  |  | Terminada
MARIA G DE GARCIA RUIZ | X | X | X |  |  |  | Terminada
MARTIRES DE TACUBAYA | X | X | X |  |  |  | Terminada
MERCED GOMEZ | X | X | X |  |  |  | Terminada
METROPOLITANO (U HAB) | X | X | X |  |  |  | Terminada
MIGUEL GAONA ARMENTA | X
MIGUEL HIDALGO | X | X | X | X | Septiembre 2015
MILPA DEL CEDRO | X | X | X |  |  |  | Terminada
MINAS DE CRISTO | X | X | X |  |  |  | Terminada
MOLINO DE ROSAS | X | X | X |  |  |  | Terminada
MOLINO DE ROSAS (AMPL) | X | X | X |  |  |  | Terminada
MOLINO DE SANTO DOMINGO | X | X | X |  |  |  | Terminada
MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB) | X | X | X |  |  |  | Terminada
OCHO DE AGOSTO | X | X | X |  |  |  | Terminada
OCOTILLOS | X | X | X |  |  |  | Terminada
OLIVAR DE LOS PADRES | X
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION I | X | X | X |  |  |  | Terminada
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION II | X | X | X |  |  |  | Terminada
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I | X | X |  | X
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION II | X | X | X | X | Septiembre 2015
PALMAS | X | X | X |  |  |  | Terminada
PALMAS AXOTITLA | X
PARAJE EL CABALLITO | X | X | X | X | Septiembre 2015
PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB) | X | X |  | X
PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL | X | X | X |  |  |  | Terminada
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) | X | X | X |  |  |  | Terminada
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (AMPL) | X | X | X |  |  |  | Terminada
PODER POPULAR | X | X | X |  |  |  | Terminada
POLVORA | X | X | X |  |  |  | Terminada
PONCIANO ARRIAGA | X | X | X |  |  |  | Terminada
PRADOS LA PROVIDENCIA | X | X | X |  |  |  | Terminada
PRESIDENTES | X | X | X |  |  |  | Terminada
PRESIDENTES 1RA (AMPL) | X | X | X |  |  |  | Terminada
PRESIDENTES 2DA (AMPL) | X
PRIVADA CENTENARIO | X | X | X | X | Septiembre 2015
PROF. JOSE ARTURO LOPEZ | X
PROGRESO TIZAPAN | X
PUEBLO NUEVO | X | X | X | X | Septiembre 2015
PUENTE COLORADO | X | X | X |  |  |  | Terminada
PUENTE COLORADO (AMPL) | X | X | X | X | Septiembre 2015
PUNTA DE CEHUAYO | X | X | X |  |  |  | Terminada
REACOMODO EL CUERNITO | X | X | X |  |  |  | Terminada
REACOMODO PINO SUAREZ | X
REAL DEL MONTE | X | X |  | X
RINCON DE LA BOLSA | X
SAN ANGEL | X | X | X |  |  |  | Terminada
SAN ANGEL INN | X | X | X |  |  |  | Terminada
SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) | X | X | X |  |  |  | Terminada
SAN CLEMENTE | X | X | X |  |  |  | Terminada
SAN GABRIEL | X
SAN PEDRO DE LOS PINOS | X | X |  | X
SANTA FE | X
SANTA FE (U HAB) | X | X |  | X
SANTA FE KM 8.5 | X
SANTA LUCIA | X
SANTA LUCIA (PBLO) | X | X | X |  |  |  | Terminada
SANTA LUCIA REACOMODO | X | X | X |  |  |  | Terminada
SANTA MARIA NONOALCO | X | X | X |  |  |  | Terminada
SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) | X | X | X |  |  |  | Terminada
SEARS ROEBUCK (U HAB) | X | X | X |  |  |  | Terminada
TARANGO (U HAB) | X | X | X |  |  |  | Terminada
TECOLALCO | X | X | X |  |  |  | Terminada
TEJOCOTE | X | X | X |  |  |  | Terminada
TEPEACA | X | X | X |  |  |  | Terminada
TEPEACA (AMPL) | X | X | X |  |  |  | Terminada
TEPOPOTLA | X
TETELPAN | X | X | X | X | Septiembre 2015
TETELPAN (PBLO) | X | X | X |  |  |  | Terminada
TETLALPAN | X
TIZAMPAMPANO | X
TIZAPAN-TIZAPAN SAN ANGEL | X | X | X |  |  |  | Terminada
TLACOPAC | X | X | X | X | Septiembre 2015
TLACOYAQUE | X | X | X | X | Septiembre 2015
TLACOYAQUE (AMPL) | X | X | X |  |  |  | Terminada
TLACOYAQUE (BARR) | X | X | X |  |  |  | Terminada
TLACUITLAPA | X | X | X | X | Septiembre 2015
TLACUITLAPA 2DO REACOMODO (AMPL) | X
TLAPECHICO | X | X | X |  |  |  | Terminada
TOLTECA | X | X | X |  |  |  | Terminada
TORRES DE MIXCOAC (U HAB) | X
TORRES DE POTRERO | X | X | X |  |  |  | Terminada
TORRES SAN ANTONIO (U HAB) | [5 empty] | X
TORRES SAN PEDRO (U HAB) | X | X | X |  |  |  | Terminada
UNIDAD POPULAR TEPEACA | X | X | X |  |  |  | Terminada
UNION OLIVOS | X | X | X |  |  |  | Terminada
UNION POPULAR EMILIANO ZAPATA (U HAB) | X | X | X |  |  |  | Terminada
VALENTIN GOMEZ FARIAS | X | X | X |  |  |  | Terminada
VILLA PROGRESISTA | X | X | X |  |  |  | Terminada
VILLA SOLIDARIDAD | X | X | X | X | Septiembre 2015
VILLA VERDUN | X | X | X |  |  |  | Terminada
ZENON DELGADO | X | X |  | X
ZOTOLTITLA | X | X | X |  |  |  | Terminada